## 总体情况
南通科技职业学院数字化校园项目概况
项目名称 |  | 南通科技职业学院数字化校园软件项目 |  |  | 项目编号
合同编号 |  |  | 合同金额 |  | 项目余款 |  | 校方负责人 | 姜大庆
所在省份 |  | 江苏 | 项目经理 | 孙敏 | 团队成员 | 商国伟
1.项目任务清单
№ | 任务名称 |  | 部署 | 培训 | 试运行 | 需求调研 | 人性调整 | 验收
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.集成任务清单
№ | 任务名称 |  | 集成调研 | 集成调研 | 商务合同 | 接口开发 | 现场调试 | 验收
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
提示 | 绿色表示已结束（DONE），白色表示进行中（DOING）；黄色表示轻度偏离计划一周左右（LOW），红色表示严重偏离计划两周以上（HIGH）
Note on A5: 如果是单个产品，系统化到模块
Note on A16: 非数字化校园项目，此节可以取消
Note on G2: 项目编号由ZF_省份代码_学校简拼_项目简拼 学校简拼有6位组成防止重复 项目简拼主要防止一个学校多个合同

## 第一周
项目周报
报告周期 |  | 2015-5-11[周一] 至 2015-5-15[周五] |  | 本周参与人员 | 孙敏
1.问题及风险（描述存在或可能存在的问题及风险）
№ | 问题/风险名称 | 内容描述 | 状态 | 解决措施 |  |  | 责任人
1 | 项目合同 | 学校数字化校园项目是由联通公司投资的，目前还未于我们公司签订合同，项目是提前实施 | 已识别
2 | 人事系统 | 信息标准基础编码规范已经确定，需要人事处下周必须把部门信息跟人员信息提供出来，否则正方这边的系统无法使用 | 未识别 | 让人事处提供相应的数据 |  |  | 人事处
2.本周完成的工作
№ | 任务名称 | 内容描述 |  |  | 类别 | 工作量（小时） | 责任人
1 | 项目启动会议 | 开项目启动会议跟信息标准基础编码规范讨论，最终定稿，由学校校办发布最新的信息标准编码规范 |  |  |  | 1天 | 孙敏
2 | 系统原型安装测试服务器 | 因学校服务器硬件还未到位，目前已经把科研系统，教务系统，迎新系统，学工系统，办公系统都已经安装到测试服务器上面，并通知相关部门人员进入系统先做了解 |  |  |  | 3天 | 孙敏
3 | 需求初步调研 | 科研系统里面模块的流程的初步调研，已经形成文档给科技处 |  |  |  | 1天 | 孙敏
3.本周完成工作
№ | 任务名称 | 内容描述 |  |  | 类别 | 责任人 | 未完成原因
1 | 项目实施安装 | 根据实施计划安排，初步安装科研系统，教务系统，迎新系统，学工系统，办公系统等 |  |  | 3天 | 孙敏
3 | 业务系统调研 | 初步对科研系统进行的调研，形成了调研文档，已经发给科技处（陈处） |  |  | 2天
4
5
6
4.下周工作计划
№ | 任务名称 | 内容描述 |  |  | 预计完成日期 | 责任人 | 备注
1 | 业务系统调研 | 科研系统详细调研，由开发人员完成，需要公司协调开发人员进入现场 |  |  | 4天 | 刘盼盼
2 | 教务系统实施 | 人事处下周需要提供部门信息跟人员信息，导入到教务系统中，正方教务实施进入现场配合教务处老师完成教务系统基础数据的录入 |  |  | 5天 | 商国伟
3
5.本周完成的阶段性成果
№ | 成果描述 |  |  |  | 责任人 | 相关文档
1 |  |  |  |  | 孙敏
2
3
提示 | 阶段性成果必须是在总体情况中各任务的分项，完成成果必须有相关文档，相关文档电子稿和周报一同提交，作为项目档案，由项目部统一归档，相关文档需要学校签字盖单确认，现场保留复印件，原件连同报销一起寄回公司存档。

## 第二周
项目周报
报告周期 |  | 2015-5-17[周一] 至 2015-5-22[周五] |  | 本周参与人员 | 孙敏
1.问题及风险（描述存在或可能存在的问题及风险）
№ | 问题/风险名称 | 内容描述 | 状态 | 解决措施 |  |  | 责任人
1 | 项目合同 | 学校数字化校园项目是由联通公司投资的，目前还未于我们公司签订合同，项目是提前实施 | 已识别 | 已经跟毛总沟通，尽快跟联通子公司签订合同
2 | 人事系统 | 信息标准基础编码规范已经确定，需要人事处下周必须把部门信息跟人员信息提供出来，否则正方这边的系统无法使用 | 已识别 | 已经提供数据 |  |  | 人事处
3 | 硬件服务器 | 目前学校新的硬件还未到，初步估计下个星期，如果能到的话，按照进度要求，装操作系统跟数据库，正方系统部署 | 未识别 |  |  |  | 姜大卫
2.本周完成的工作
№ | 任务名称 | 内容描述 |  |  | 类别 | 工作量（小时） | 责任人
1 | 科研系统调研 | 公司派开发人员刘盼盼到学校用户现场调研科研系统需求，形成需求文档 |  |  | 开发 | 2天 | 刘盼盼
2 | 教务系统实施 | 实施教务系统，让教务处人事处准备基础编码规范里面要求的数据，提供给正方公司实施，导入系统中 |  |  | 其他 | 3天 | 商国伟
3.本周未完成工作
№ | 任务名称 | 内容描述 |  |  | 类别 | 责任人 | 未完成原因
1
3
4
5
6
4.下周工作计划
№ | 任务名称 | 内容描述 |  |  | 预计完成日期 | 责任人 | 备注
1 | 业务系统调研 | 迎新系统调研，把基础数据导入到相应的系统中去 |  |  | 2天 | 孙敏
2 | 教务系统实施 | 教务系统继续跟进实施 |  |  | 5天 | 商国伟
3 | 硬件进场 | 如果硬件能够下个星期到位，那先把系统部署到新的环境中去 |  |  | 3天 | 孙敏
5.本周完成的阶段性成果
№ | 成果描述 |  |  |  | 责任人 | 相关文档
1 |  |  |  |  | 孙敏
2
3
提示 | 阶段性成果必须是在总体情况中各任务的分项，完成成果必须有相关文档，相关文档电子稿和周报一同提交，作为项目档案，由项目部统一归档，相关文档需要学校签字盖单确认，现场保留复印件，原件连同报销一起寄回公司存档。